**ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY – TYCHY 20-25 LIPCA 2016 R.**

* Pomoc wolontariuszy jest potrzebna od ok. 18 do 25 lipca, ale także przed rozpoczęciem ŚDM (zbiórka pieniędzy, rozdawanie ulotek, pomoc rodzinom w zakupach itd.)
* Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia (w tym przypadku podpisywana będzie umowa o wolontariacie) oraz osoba niepełnoletnia (wymagana będzie zgoda rodziców).
* Na chwilę obecną zgłosiły się 54 rodziny, które w sumie przyjmą 160 pielgrzymów.
* Do naszego dekanatu przyjadą pielgrzymi z: Chin, Włoch, Antyli oraz grupa z Norwegii.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18-19 lipca | Przygotowania w parafii do przyjazdu pielgrzymów | - przygotowanie pomieszczeń przy parafii  - pomoc rodzinom w przygotowaniach,….. |
| 20 lipca | Przyjazd pielgrzymów do parafii, brak konieczności wyjazdu po nich na lotnisko. | - podział pielgrzymów na rodziny  - pomoc w dotarciu do domów  - kolacja?? |
| 21 lipca | Śniadanie u rodzin. Dzień Wspólnoty dla Dekanatu Tychy Stare. Zwiedzanie miasta i poznawanie naszej kultury. | - przygotowanie Dnia Wspólnoty dla grup w Dekanacie Tychy Stare  - rozmieszczenie grup w kościele i pilnowanie porządku przedstawiania się grup  - wydanie obiadu dla wszystkich pielgrzymów oraz kolacji dla pielgrzymów z naszej parafii |
| 22 lipca | Śniadanie u rodzin. Zwiedzanie miasta i poznawanie naszej kultury. | - wydanie obiadu oraz kolacji dla pielgrzymów z naszej parafii |
| 23 lipca | Śniadanie u rodzin. Dzień diecezjalny – pielgrzymi udają się do Katedry/Piekar, a następnie na koncert i wspólną modlitwę na Muchowiec. **Powrót w późnych godzinach – nawet po północy.** |  |
| 24 lipca | Śniadanie i **niedzielny obiad** u rodzin. Wspólna Eucharystia. O godz. 15.00 koncert na Stadionie Miejskim, a po nim ok. 20.00 uroczysta kolacja w parafii | - wspólna msza święta  - przygotowanie kolacji pożegnalnej dla pielgrzymów, rodzi i wolontariuszy, posprzątanie |
| 25 lipca | Śniadanie u rodzin. Pomoc w dotarciu na miejsce zbiórki w parafii. Wyjazd pielgrzymów do Krakowa. | - pomoc w dotarciu na miejsce zbiórki |